## Sheet1
プロジェクト名 |  |  | 制作発表会 |  |  | 作成日 |  |  |  | 作成者 |  |  | 大原
[6 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者 |  |  | 大原,佐藤
メンバー名 |  |  | 大原、佐藤、小野田
成果物 No. | 成果物名 （大工程） | 要素 成果物 No. | 要素成果物名 （中工程） | 活動 No. | ワークパッケージ （アクティビティ） （小工程） |  | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 状況 | スケジュール
[8 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
マイルストーン | [14 empty] | 12月 20: 場所; 1月 2: ポスター; 1月 20: 告知; 2月 28: 事前チェック; 3月 1: 本番 | ※No.は今のところ不要
マスタースケジュール
調達
|  |  | 機材調達 | 1.3 | プロジェクター・HDMIケーブルの用意 |  | 1.3.1 | bar: 12月 20
[5 empty] | 延長コードの用意 |  | 1.3.1 | bar: 12月 20
|  |  | 場所 | 1.1 | 参加者人数確認 |  | 1.1.1 | bar: 12月 20
[5 empty] | 16，17の教室を押さえる |  | 1.1.2 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | bar: 12月 21
[5 empty] | 部屋に何人入れるかなど部屋のレイアウト調整 |  | 1.1.3 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | bar: 12月 22 to 12月 23
|  |  | 準備資材 | 1.3 | アンケート用紙 |  | 1.3.1 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | bar: 12月 20
[5 empty] | 部屋掃除用のアルコールと清掃用ペーパー |  | 1.3.1 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | bar: 12月 20
[5 empty] | 各作品ムービーを繋げた広告用動画 |  | 1.3.3 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | bar: 12月 21 to 12月 23
|  |  | ポスター | 1.2 | ポスター用紙の購入・準備 |  | 1.2.1 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | bar: 12月 20
[5 empty] | 当日のタイムスケジュール |  | 1.2.1 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | bar: 12月 20
[5 empty] | 詳細確認 |  | 1.2.3 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | bar: 12月 21 to 12月 22
[5 empty] | ポスター制作者の調達とデザイン決め |  | 1.2.4 | 2022-12-23 | 2022-01-03 | bar: 12月 23 to 12月 24; 12月 27
[5 empty] | デザイン完成 |  | 1.2.5 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | bar: 1月 4
[5 empty] | 各掲示板に掲示 |  | 1.2.6 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | bar: 1月 5
| 実施 | 1
|  |  | 告知 | 1.1 | 各担任から生徒に通達 |  | 1.1.1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | bar: 1月 6
[5 empty] | タイムスケジュールを発表 |  | 1.1.1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | bar: 1月 6
|  |  | データ関連 | 1.4 | グーグルフォームの作成 |  | 1.4.2
[5 empty] | アンケート用紙のデザイン・内容確認 |  | 1.4.3
[5 empty] | 作品ムービーの紹介動画制作を連絡 |  | 1.4.1
|  |  | 場所振り分け | 1.3 | クラス単位で各担任から通達 |  | 1.3.1
|  |  | 配布 | 1.2 | スケジュール |  | 1.2.1 | bar: 1月 13
[5 empty] | グーグルフォームのURL、QRを生徒に配布 |  | 1.2.1
| 事前チェック | 2 | 設備チェック | 2.1 | 放送機材（マイク・スピーカー・Projecter）のチェック |  | 2.1.1
[5 empty] | 照明チェック |  | 2.1.1
[5 empty] | 教室の洗浄状況のチェック |  | 2.1.1
|  |  | リハーサル | 2.2 | 各参加者の準備時間の計測 |  | 2.1.1
| 本番 | 3 | 開始 | 3.1 | 参加者誘導 |  | 3.1.2
[5 empty] | 生徒の点呼 |  | 3.1.3
[5 empty] | 機材最終確認 |  | 3.1.1
|  |  | 終了 | 3.2 | アンケート回収 |  | 3.2.1
[5 empty] | 撤収作業 |  | 3.2.2
[5 empty] | プロジェクター・HDMIケーブルの返却 |  | 3.2.3
[5 empty] | ポスター回収 |  | 3.2.4